河南省教育厅

教职成〔2015〕489号

河 南 省 教 育 厅

关于实施河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设计划第一批建设项目

（试点项目）的通知

各省辖市、省直管县（市）教育局，各省属中等职业学校：

为打造一批具有河南特色的中等职业学校专业品牌，省教育厅在省中等职业教育品牌示范学校和特色学校中遴选一批学校，试点建设示范特色专业，作为实施河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设计划的第一批建设项目（见附件1）。现就有关事项通知如下。

一、总体任务

贯彻落实《河南省人民政府关于实施职业教育攻坚二期工程的意见》（豫政〔2014〕48号）、《河南省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（豫政〔2014〕75号），实施职业教育品牌示范专业和特色专业建设计划，紧紧围绕“三区建设”及我省高成长性产业、传统优势产业和战略性新兴产业的发展要求，重点建设300个左右品牌示范专业点和500个左右特色专业点，重点培育和打造一批具有地方产业特色的职教知名品牌。

项目具体建设任务见附件2。

二、试点项目建设原则

试点项目建设遵循先试先行、探索经验的思路开展工作，按照专业对接产业、服务当地经济发展、深入推进校企合作、加强内涵建设、提高人才培养质量的原则加快推进。

（一）统筹规划,对接产业。统筹区域内中等职业学校专业建设，对部分专业申报实行总量控制、分类管理，促进职业教育专业优化布局。加强专业建设与产业发展有效衔接，重点建设服务我省及区域内先进制造业、现代服务业和现代农业等专业。

（二）校企合作，重点投入。坚持校企合作共建专业，建立学校、政府、行业、企业等共同参与的专业建设机制和人才培养模式。地方政府、学校主管部门加强对专业建设的投入，持续改善品牌示范专业和特色专业的教学条件，夯实专业发展基础。

（三）提高质量,示范引领。改革教育教学模式，重点建设符合职业教育特点的理论教学与实践教学体系。通过试点项目建设取得经验，引领我省实施职业教育品牌示范专业和特色专业建设计划，推动全省中等职业教育专业建设。

三、试点项目建设工作程序

（一）确定试点专业。各项目学校优先选择一个代表本校专业建设水平、具有办学传统及特色的专业承担试点任务，以建设试点专业带动学校其他专业加快发展。计算机基础应用及三类国控专业暂不申报。对汽车、数控、电子电器、会计、机电等门类专业总量控制，限制申报数量（申报这五类专业，须同时申报一个备选专业）。

（二）编制《建设方案》和《任务书》。各项目学校按照建设原则和建设任务要求，结合学校实际提出具体《建设方案》和《任务书》。

《建设方案》和《任务书》提出的建设目标要基于当前专业现状和发展预期，建设期满达到《河南省品牌示范和特色专业建设项目基本验收标准》（附件3）要求。同时，《建设方案》（参见附件4）能够科学规划该专业建设目标，根据目标提出逻辑清晰、具可操作性的实现步骤。国家改革发展示范校、省品牌示范校和特色校试点建设专业属于示范校任务中重点建设（骨干）专业的，须在示范校验收目标的基础上，提出显著高于已完成建设任务，具有创新性的建设任务与建设目标。《任务书》（格式见附件5）能够真实反映学校客观基础和能力，明确分年度任务目标，具备可考核性，便于具体指导专业建设。

省教育厅将组织由教育教学专家、行业企业专家等组成的专家组，对申报的《建设方案》和《任务书》进行审核，视情况召开项目学校校长、专业带头人等参加的项目说明会，考察学校管理者和具体参与人对项目的认识，反馈对项目学校《建设方案》和《任务书》的修改意见。对《建设方案》和《任务书》编制不符合要求、修订后仍不能满足试点建设条件的，将向学校主管部门提出督促整改建议，暂时冻结项目启动资金，直至整改合格具备建设条件。

（三）实施项目建设。各项目学校按要求修改完善《建设方案》和《任务书》并经审核通过后，各校按照拟定的方案开展建设。建设期为1至3年，至第二年8月为一个项目建设年，每年进行建设进展情况的中期检查。建设期满，省教育厅将按照《建设方案》和《任务书》对项目学校进行验收，验收采取评审材料、现场考察等方式进行（验收程序见附件5），验收合格者授予“河南省职业教育品牌示范专业”或“河南省职业教育特色专业”称号。对于不能按期完成建设任务的项目学校，不予挂牌。对于建设成效显著、特色突出的项目学校，将对学校予以资金奖补，优先支持申请第二个品牌示范专业或特色专业建设项目。

（四）全面交流协作。省教育厅依托省中等职业教育品牌示范和特色学校建设工作办公室开展试点项目建设的交流协作工作。办公室的主要职责是在省教育厅的领导下开展项目建设的具体工作，协助组织项目说明会、中期考核、终期验收等活动。办公室将遴选部分试点专业按照类型相同或相近、资源共享的原则成立专业建设协作组，开展项目建设问题诊断、校企合作等工作，适时召开专业建设经验交流会、专业建设会议等。

四、项目建设保障

（一）区域统筹，科学规划。各省辖市、省直管县（市）教育局根据本地经济社会发展、产业行业发展需求，在河南省中等职业教育品牌示范学校和特色学校建设项目学校（含技工学校）中，分年度、分学校、分专业制定本地区《2015-2018年品牌示范专业和特色专业建设规划》（本次试点学校和专业要包含在本地规划中），省直管县（市）、省属中等职业学校的专业规划由省教育厅统筹协调。

各省辖市、省直管县（市）教育局在制定规划过程中，要优先选择先进制造业、现代服务业和现代农业等相关专业，遵循培育优势专业、减少重复建设、避免跟风建设的原则进行，通过规划促进专业布局调整，其中，每所示范校特色校规划的专业数量不超过4个；数控、汽车、电子电器、会计、机电等五个门类专业总量控制，本地五类专业4年合计不超过总数量的30%；同一学校同一专业不可在其后各年度再次列入规划。司法、医药卫生、教育等三类国控专业仅列入特色专业规划，非司法、医药卫生、幼儿师范专门学校的国控专业不予列入。

（二）加强投入，严格管理。省财政2015年对每个项目学校按照品牌示范专业点和特色专业点额度相同的原则拨付专业建设启动资金40万元；学校主管部门应给予学校不少于40万元的建设资金支持；学校要通过自筹、校企合作等方式筹集不少于40万元用于试点专业建设。2016年，将视建设进展情况，对通过中期检查的学校补助第二批建设资金，对优秀项目学校进行奖补。各项目学校要严格执行财务管理规定，对该资金专款专用。建设资金主要用于内涵建设，学校主管部门支持资金和自筹资金可依建设需要在符合财务规定的前提下自主安排使用。

（二）材料报送。各省辖市、省直管县（市）教育局将有关学校的申报材料汇总审核盖章后于8月4日-8月5日送至省教育厅（省属学校经主管部门盖章同意后直接报送）。材料包括各学校分别装订的《建设方案》和《任务书》一式三份，市（县）教育局制定的《2015-2018年品牌示范专业和特色专业建设规划》。所有文件材料以A4纸双面打印装订，纸质素面封皮，同时报送电子版。

地址：郑州市郑东新区正光路11号河南省教育厅D822室。

电话：0371-69691879，联系人：王  凯

邮箱：wangkai5725@126.com

附件：1.河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设计划第一批试点项目学校名单

2.河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设项目建设任务

3.河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设项目建设方案具体要求

4.河南省中等职业学校品牌示范/特色专业建设项目任务书

5.河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设项目基本验收标准（试行）

6.河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设项目验收程序（试行）

2015年6月24日

附件1

河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设计划第一批试点项目学校名单

1.郑州工业贸易学校

2.郑州测绘学校

3.河南省轻工业学校

4.河南省工业学校

5.河南省工艺美术学校

6.河南省医药学校

7.洛阳铁路信息工程学校

8.河南省商务中等职业学校

9.河南省工业科技学校

10.洛阳经济学校

11.驻马店财经学校

12.河南省外贸学校

13.河南省理工中等专业学校

14.河南信息工程学校

15.河南省水利水电学校

16.河南省农业经济学校

17.河南省经济管理学校

18.郑州市电子信息工程学校

19.郑州市国防科技学校

20.郑州市科技工业学校

21.郑州机电工程学校

22.河南辅读中等职业学校

23.新密市职教中心

24.开封市科技工业学校

25.开封市文化旅游学校

26.洛阳市旅游学校

27.洛阳市第四职业高中

28.新安县职业高级中学

29.嵩县中等专业学校

30.平顶山市文化旅游学校

31.平顶山市财经学校

32.平顶山市工业学校

33.安阳市职业教育中心

34.内黄县职业教育中心

35.汤阴县职业技术教育中心

36.新乡市职业教育中心

37.新乡市工业学校

38.辉县市职业中等专业学校

39.淇县职业中等专业学校

40.浚县职业中等专业学校

41.焦作市职业技术学校

42.温县职业教育中心

43.孟州市职业中等专业学校

44.濮阳市职业中等专业学校

45.濮阳县职业技术学校

46.许昌技术经济学校

47.许昌工商管理学校

48.临颍县职业教育中心

49.漯河市第一中等专业学校

50.三门峡中等专业学校

51.灵宝市职业中等专业学校

52.南阳工业学校

53.邓州市卫生学校

54.社旗县中等职业学校

55.镇平县职业教育中心

56.商丘中等专业学校

57.夏邑孔祖中等专业学校

58.睢县职业技术教育中心

59.罗山县中等职业学校

60.新县职业高级中学

61.商城县职业高中

62.郸城县职业中等专业学校

63.扶沟县职业教育中心

64.项城市中等专业学校

65.驻马店农业学校

66.遂平县职业教育中心

67.正阳县职业中等专业学校

68.新蔡县中等专业技术学校

69.济源市职业教育中心

70.巩义市第一中等专业学校

71.长垣县职业中等专业学校

72.汝州市职业中等专业学校

73.永城市职业教育中心

74.固始县职业教育中心

75.滑县裳华职业技术学校

附件2

河南省中等职业学校品牌示范专业

和特色专业建设项目建设任务

品牌示范专业是指某一专业能够适应不同行业需求、形成专业群并在专业群中居于基础地位和领导地位的专业，该专业毕业生就业岗位的行业属性要求不高，可以跨行业大类就业。特色专业一般指向某一类特定行业的职业（技术技能）岗位或属于民族技艺传承、非物质文化遗产传承专业，该专业毕业生就业岗位的行业属性要求较高，面向特定行业就业、一般不跨行业大类就业。

品牌示范专业和特色专业建设是加强我省中职学校专业内涵建设、提高教学质量的重要内容。围绕我省先进制造业、现代服务业和现代农业等对技能型人才的需要，校企共建，努力建设一批在专业人才培养模式、教学模式、师资队伍、实训基地和培养质量等内涵建设方面具有较高水平，获得用人单位认可并享有较高社会声誉的品牌示范专业和一批具有鲜明特色办学理念、办学模式和育人模式，具有较高办学水平和良好社会影响的特色专业。

一、完善专业建设管理机制。学校建立健全由行业企业专业技术专家、教育教学专家、课程专家、学校骨干教师组成的专业建设指导委员会，并发挥其在专业建设中的指导作用。建立专业（技能）方向动态调整的论证、决策机制。根据专业发展情况合理确定在校生规模，科学制订、完善和实施人才培养方案。实施“双证书”教育，建立校企合作共同教育、教学、管理和训练学生的机制，将校企合作贯穿于人才培养的全过程。

二、加强专业师资队伍建设。着力提升专业课教师的理论水平和实践操作能力，建设一支数量足够、结构合理、理论扎实、技能过硬、专兼结合的教学团队。加强专业带头人、骨干教师、“双师型”教师的培养，建立教师合作发展机制，加强教师到企业生产一线实践。提高公共基础课教师对专业课程教学内容的认知和理解，增强服务专业教育教学的意识和能力。聘请行业企业专业技术技能人才参与教育教学，建立健全兼职教师培养、聘用机制。

三、改善专业实训教学条件。构建具有鲜明职业教育特色的实训环境、课堂环境，通过环境熏陶，培养学生的职业意识，树立学生的专业思想。加大校内实训教学设施设备的投入，教学工位与办学规模相适应，设备技术水平与企业生产实际对接。加强校外实训基地建设，校企共同组织专业理论教学和技能实训工作，基地提供的工作岗位与专业面向的岗位群基本一致且数量能够满足学生顶岗实习需要，促进学生在实践中掌握技能。

四、优化专业课程结构和教学内容。根据国家职业岗位分类、行业企业用人标准、人才市场需求等因素，明确专业定位。优化课程结构，校企合作共建基于工作过程的课程体系。以培养学生综合职业能力和服务学生职业生涯发展为目标，贴近职业岗位工作实际，对接职业标准、行业规范，更新课程内容，逐步实现课程内容的综合化、模块化。突出“做中学、做中教”，全面实施“理实一体化”教学，逐步实行案例教学、情景教学、项目教学、仿真教学等适合职业教育的教学模式。根据课程改革进展和教学需要，编写相应的校本教材和教学辅助材料。加强信息技术与专业教学的融合，不断积累、扩大、整理、充实数字化教学资源，创新专业教育教学中信息技术的应用形式。

五、改革专业教学质量评价模式。坚持以促进就业为导向、以提升能力为本位的教学质量评价观，促进学生全面发展，注重学生职业基本素养和就业创业能力的培养，把学生的职业道德养成和能力发展水平作为衡量专业建设成效的重要内容。构建行业、企业、社会组织和学生等多方参与的专业教学质量监测机制和评价模式，改进质量评价的内容、方法和手段，促进人才培养质量的提高。

附件3

河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设项目建设方案具体要求

建设方案应结构完整、简明扼要、逻辑清晰，符合专业建设规律，同时体现学校特色，保障措施能够满足项目建设需要。主要结构应包含如下几方面。

1.专业名称、所属专业大类。

2.专业现状（含专业建设回顾、专业定位分析，专业发展前景，专业基础条件等，500字以内）。

3.预期总体建设目标（含主要工作、成效、亮点等，500字以内）。

4.具体建设任务（2000字以内）。

5.建设进度及资金分配方案（500字以内）。

6.保障措施（不超过1000字）。

附件4

河南省中等职业学校品牌示范/特色专业

建设项目任务书

（      年度）

学 校 名 称                             （盖章）

专业名称及代码

申 报 类 别：品牌示范专业□     特色专业□

学校主管部门                             （盖章）

填   表   人

填 报 时 间  _________   __  ____________

联 系 电 话

河 南 省 教 育 厅  制

2015年6月

填 写 说 明

1.任务书的各项内容实事求是，文字表达明确、简洁。经学校领导严格审核。

2.表中空格不够时可另附页，页码顺延清楚。

3.任务书用A4纸张打印并装订成册，素色纸质封面。

4.表中专业名称及代码按照《中等职业学校专业目录（2010年修订）》规范填写，不在《目录》内的专业应注明，并附有省教育厅批复文件。

5.表中时间节点为2014年12月30日，验收时间节点为当年8月31日。

| 表1-基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 |  |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
| 学校 法定代表人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 建设专业 负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 专业技术职务 |  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 学校现设专业数 |  |  |  | 申报专业 |  |  |  | 申报专业 开办时间 |  |  |  |
| 申报专业中职学历教育 在籍生规模（人） |  |  |  |  | 2014年 |  |  | 2013年 |  | 2012年 |  |
| 相 关 专 业 群 情 况 | 专业名称 |  | 全日制在校生人数 |  |  |  | 专任教师数 |  | 已建成实训室 |  | 校外实训基地数 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关专业实训室面积 |  |  | M2 |  |  | 本专业实训室面积 |  |  |  | M2 |  |
| 拟试点建设周期 |  |  | 年，自2015年 月 至 201 年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟试点建设周期的论证报告摘要（200字左右） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2-项目建设情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 |  | 现有基础 | 201 年 月 （预期目标、验收要点） | 201 年 月 （预期目标、验收要点） 建设期1年者不填 | 201 年 月 （预期目标、验收要点） 建设期2年者不填 |
| 任务 | 具体任务 |  |  |  |  |
| 完善 专业 建设 管理 机制 | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | ……（可加行） |  |  |  |  |
| 优化 专业 课程 结构 与 教学 内容 | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | ……（可加行） |  |  |  |  |
| 加强 专业 师资 队伍 建设 | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | ……（可加行） |  |  |  |  |
| 改善 专业 实训 教学 条件 | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | ……（可加行） |  |  |  |  |
| 改革 专业 教学 质量 评价 模式 | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | ……（可加行） |  |  |  |  |

| 表3-项目建设成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果指标 |  | 现有基础 | 201 年 月 （预期目标、验收要点） | 201 年 月 （预期目标、验收要点） 建设期1年者不填 | 201 年 月 （预期目标、验收要点） 建设期2年者不填 |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| 提升社会服务能力 | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | ……（可加行） |  |  |  |  |
| 引领示范 作用 | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
|  | ……（可加行） |  |  |  |  |

| 表4-项目资金投入预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政投入 |  |  |  | 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 合作企业 |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  |  | 合计 |
|  | 2015 年度 | 201 年度 | 201 年度 | 小计 | 201 年度 | 201 年度 | 201 年度 | 小计 | 201 年度 | 201 年度 | 201 年度 | 小计 | 201 年度 | 201 年度 | 201 年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善专业建设管理机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优化专业课程结构与教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加强专业师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善专业实训教学条件 | ＜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改革专业教学质量评价模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-学校保障条件

为确保把我校 专业建设成省级品牌示范/特色专业，我校提出如下保障条件： 1.组织保障： 2.制度保障： 3.经费保障： 单 位（盖章） 学校法人（签名） 201 年 月 日

表5-省辖市、省直管县（市）教育局/主管单位审核意见

单 位（盖章） 负责人（签名） 201 年 月 日

附件5

河南省中等职业学校品牌示范和特色专业

建设项目基本验收标准

（试行）

标准说明：

1.本验收标准是半开放、考察不同学校发展成就的验收标准，各学校要根据审核通过的《任务书》所规定的实际工作增加二级指标。

2.一级指标7项及二级指标23项为基本验收指标，各学校须按时完成。二级指标全部完成者为验收合格，有1-2项未完成者暂缓一年再次验收，3项及以上项目未完成者为不合格。

3.各学校增加的二级指标作为验收中的加分项予以考核，每完成一项计算一项分数，未完成者不扣分也不加分，按照基本验收指标和附加验收指标项数合计的方式从高到低排序，排名顺序作为确定优秀专业点的重要依据。

| 一级指标 | 二级指标 | 验收标准 |  | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内涵描述 | 佐证材料 |  |
| 1.完善专业建设管理机制 | （1）建立、发挥专业建设指导委员会的指导作用 | 由行业企业专业技术专家、教育教学专家、课程专家、学校骨干教师组成 | 聘书、会议记录、出台的有关文件、活动记录等 |  |
|  | （2）专业（技能）方向动态调整机制 | 根据产业行业发展趋势和用人单位需要调整人才培养方案 | 有关文件、方案 |  |
|  | （3）科学制定、完善和实施人才培养方案 | 工学结合、校企合作的专业人才培养方案 | 培养方案 |  |
|  | （4）实施“双证书”教育 | 初级计算机等级证书不在此列 | 有关文件、方案、数据 |  |
|  | （5）行业企业专家指导教育教学 | 行业企业专家、技术人才等深入到课堂教学、实习实训等教学领域 | 聘书、工作记录、费用支出明细、照片、视频等 |  |
|  | （6）校企合作培养技术技能型人才 | “订单班”、“冠名班”等合作培养规模稳定 | 协议、合同等 |  |
|  | ……（学校可根据需要增加项，下同） |  |  |  |
| 2.优化专业课程结构与教学内容 | （1）优化课程结构，构建适应专业发展需要的课程体系 | 根据国家职业岗位分类、行业企业用人标准、人才市场需求等因素优化课程结构、构建课程体系 | 论证报告、有关文件、课程表等 |  |
|  | （2）推行适合专业人才培养的教学方法 | 核心课程创新开展教法改革 | 实施方案、教学计划、教学大纲等 |  |
|  | （3）编写校本教材 | 在符合国家教材建设有关要求的前提下，针对岗位需求，编写本专业校本教材 | 教材、教辅材料目录及成书 |  |
|  | （4）加强信息技术与专业教学的融合 | 专业教学全部采用信息化教学手段 | 核心课程课件、教学大纲等 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 3.加强专业师资队伍建设 | （1）提升专业课教师的理论水平和实践操作能力 | 学校培养、培训，积极参加有关部门组织的专业理论与专业技术技能培训 | 培训、实践证明材料，教师获奖证书 |  |
|  | （2）专业带头人、骨干教师、“双师型”教师的培养 | 学校对专业带头人、骨干教师重点培养、培训，加强“双师型”教师的培养 | 培训、实践证明材料，双师教师有关证明材料 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 验收标准 |  | 考核结果 |
|  |  | 内涵描述 | 佐证材料 |  |
| 3.加强专业师资队伍建设 | （3）提高公共基础课教师教学水平 | 提高公共基础课服务专业教育教学的意识和能力 | 培训证明材料，有关教案 |  |
|  | （4）兼职教师队伍建设 | 聘请行业企业专业技术技能人才参与教育教学 | 聘书、方案等 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 4.改善专业实训教学条件 | （1）加大投入，改善校内实训基地（室）基础条件 | 教学工位与办学规模相适应，设备技术水平与企业生产实际基本相当。实训设备设施的利用率较高 | 购置仪器设备记录、照片、实训记录等 |  |
|  | （2）加强校外实训基地建设 | 校外实习基地为所属行业中型以上规模企业，校企共同组织专业理论教学和技能实训工作 | 协议、实训记录等 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 5.改革专业教学质量评价模式 | （1）实行以促进就业为导向、以能力为本位的教学质量评价办法 | 关注学生全面发展，注重学生职业基本素养和就业创业能力的培养，把学生的职业道德养成和能力发展水平作为衡量专业建设成效的重要内容 | 有关文件、方案 |  |
|  | (2)构建多方参与的专业教学质量监测机制和评价模式 | 行业、企业、社会组织和学生等多方参与 | 有关文件、方案 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 6.提升社会服务能力 | （1）学历教育规模 | 在2015年基础上，学历教育在校生保持规模稳定 | 在校生花名册 |  |
|  | （2）承担社会培训 | 承接“阳光工程”、“雨露计划”等培训，承接企业员工培训规模稳定 | 文件、协议等 |  |
|  | （3）毕业生获得用人单位认可 | 就业率高，就业对口率高 | 毕业生就业情况表、优秀毕业生就业案例 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 验收标准 |  | 考核结果 |
|  |  | 内涵描述 | 佐证材料 |  |
| 7.引领示范作用 | （1）组织或参与教研、对话等活动 | 所在专业教师、学生参加含教育部门、行业主管部门、协会等组织的教研立项、科研活动、校产对话等活动，参与具有全国影响的行业活动，制定省部级以上标准等，此项可计2个得分项 | 获奖证书、有关文件、活动照片等 |  |
|  | （2）参加各类比赛活动 | 所在专业教师、学生参加含省级及以上教育部门、行业主管部门、协会等组织的技能大赛、素质大赛等；获得省级以上技能竞赛、文明风采比赛、信息化教学大赛3等奖以上 | 获奖证书、有关文件、活动照片等 |  |
|  | …… |  |  |  |

附件6

河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业

建设项目验收程序（试行）

本验收程序旨在做好河南省中等职业学校品牌示范专业和特色专业建设项目验收工作，建立验收专家与学校合作机制，高效完成专业建设任务，协力推动学校品牌示范和特色专业建设。

一、组建专家组

1．省教育厅建立由教学专家、行业企业专家等组成的专家库。根据验收专业的类型、数量、分布等因素，按照回避原则，从库内专家中抽取组成若干专家组。专家组一般由3人或5人组成，另设一名专任秘书兼廉洁自律监督员。

应回避的情况包括：本人现任职或受聘的验收学校；验收学校上级主管部门人员；直系亲属在验收学校工作或受聘于验收学校；其它应回避的情形等。

二、考察前准备工作

2．相关学习。验收专家应认真参阅有关工作文件。准确把握工作导向，深入理解中等职业学校专业建设的内在规律与内涵实质。组织有关专业建设、现场验收等的培训。

3．确定日程。专家组确定组长后，由专家组长提出考察工作日程和专家组分工方案，以及验收考察中的相关事项。

4．现场考察前准备。接受验收任务后，专家应研读学校自评报告、建设方案、任务书等，对照《河南省中等职业教育品牌示范专业和特色专业建设项目基本验收标准》给出详实预审意见，供专家组预备会议讨论使用。

5．专家组预备会。进校前，专家组内交流研讨预审意见并制定验收工作现场考察方案，审议考察工作日程和分工方案。每位专家根据分工制订个人工作日程安排、根据需要制定访谈提纲。所有方案和日程由专家组秘书负责收集后交省中职品牌示范专业和特色专业项目建设工作办公室存档。

三、现场考察程序

6．听取汇报。听取学校主要领导所作自评情况汇报，汇报内容应基于专业建设实际，包含学校专业建设概况、工作自我评价、存在的突出问题及原因分析、特色或创新项目的简要说明等部分，一般不超过20分钟。

7．现场实地考察。根据验收标准、预审情况、学校汇报等有关情况，实地查看学校专业建设相关的场地、实验实训设备条件等专业教学条件；查阅专业师资材料、课程教学、教材等相关资料，填写《专家个人考察意见表》。

8．课程考察。首先是课程建设考察，专家从专业开设课程中随机抽取2－3门（须含1门专业核心课程），听取课程教学团队的陈述，重点围绕课程建设思路、教学组织与成效。课程教学团队代表可将教学大纲、教案、教材和主要教学参考资料、授课计划、多媒体课件及其他教具展示给专家。

其次是课程教学现场考察。专家组从学校提供的课程表中随机选择2－3门课程进行听课（含1门专业基础课）。两项考察后，专家应填写《课程建设（教学）考察记录表》。

9．深度访谈。依据专家事先明确的访谈目的和访谈提纲，视需要选择学校教学负责人、专业负责人、专任教师、兼职教师、学生等对象进行访谈。访谈结束后，专家填写《专项访谈记录表》。

10．专业剖析。专家通过访谈座谈、课程考察等形式增加对专业信息的了解。在全面、准确掌握该专业实际状态的基础上，对专业建设情况进行总结、剖析，填写《专业剖析表》。

四、验收结论

11．专家组评议。现场考察完成后，每位专家须对考察获得的信息进行梳理和汇总，对分工考察的项目形成初步判断意见，并分别对《河南省中等职业教育品牌示范专业和特色专业建设项目基本验收标准》各项任务进行打分。由专家组组长召集进行评议，决定考察验收意见和验收结论建议。

12．结论建议。在民主评议的基础上，专家组成员按照《河南省品牌示范和特色专业建设项目基本验收标准》要求，对专业建设状况进行投票（秘书不参与表决）。半数以上专家投票通过的，验收结论建议即为通过。

未通过的学校，专家组进行第2次投票。按半数以上专家投票的结果确定暂缓通过或不通过的验收结论建议。

五、专家组反馈

13．专家组反馈。专家组将集体讨论形成的考察验收意见汇总后，向学校进行反馈，并报省教育厅。考察验收意见主要包括：专业建设工作概况、主要问题及原因分析、整改建议等，其中，整改建议是反馈的重点内容。是否通过验收的结论现场不予反馈。

六、整改与回访

14．实施整改。验收学校应根据考察验收意见制定整改方案，报送当地政府和学校主管部门。经当地政府和学校主管部门批复，并附支持整改政策和措施的整改方案报送省教育厅。学校按照整改方案实施整改。

15．整改回访。现场考察结束半年或一年后，省教育厅组织专家组进行整改回访。主要考察学校针对专业建设中存在问题的改进情况和取得的成效，以及当地政府和学校主管部门的支持政策落实情况等。

七、材料报送

16．验收材料。考察验收结束后，专家组秘书负责向省教育厅报送考察验收有关材料。材料应由专家组集体讨论后，专家组组长签字。

河南省教育厅办公室              2015年6月26日印发