附件5

| 机构代码 | 41580571-6 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |

河南省工业学校

“河南省职业教育品牌示范学校建设项目”

建设任务书

（批复公布）

学 校 名 称 河南省工业学校 （盖章）

主 管 部 门 河南省教育厅 （盖章） 所 属 单 位 河南省教育厅 （盖章）

填 表 日 期 2013 年11 月11 日

- 教      育      厅

人力资源社会保障厅

制

- 财      政      厅

- 发  展  改  革  委

- 填 写 要 求

一、依据批准立项的河南省职业教育品牌示范学校和特色建设项目建设方案和可行性研究报告，如实填写；

二、各项目进度须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

三、填写文字内容的字体为仿宋_GB2312，字号为五号，行距为固定值18磅；

四、请用A3纸，双面印，左侧装订，一式3份。

- 内 容 目 录

1．学校基本情况表：

2．学校基本情况及项目进度情况表—1

3．学校基本情况及项目进度情况表—2

4．省财政重点支持专业建设进度表4—1

其他投入资金（市、县财政、社会、学校等投入资金）支持建设项目进度表4-2

5、建设项目资金投入预算表5

6．资金投入预算表6—1

7．专家论证意见

备注：页码根据项目填写的实际页数编制

1．学校基本情况表：

| 学校 基本 信息 | 法人代表 信息 | 姓名 | 张华 | 部门及职务 | 校长 | 联系人 信 息 | 姓名 | 陶林 | 部门及职务 | 教务处主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 | （0371）63295111 | 传真号码 | （0371）63399090 |  | 办公室电话 | （0371）63219008 | 传真号码 | （0371）63399090 |
|  |  | 手机号码 | 13333710666 | 电子邮箱 | zhanghua1262@sina.com |  | 手机号码 | 15324950386 | 电子邮箱 | taolqh@126.com |
|  | 通信地址 |  | 河南省郑州市文化路78号 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 450011 |
| 建设总 目标及 项目分 年度建 设目标 | 建设总目标： 学校以服务中原经济区与郑州航空港建设为宗旨，以专业建设为抓手，以双师型教师队伍建设为切入点，加强学科专业、师资队伍、实训基地建设、校园文化建设，完善校企合作机制，创新工学结合模式，规范行政管理、学生管理与教学管理，使全校管理工作的规范化、标准化和信息化水平不断提高，进一步深化校企合作，创建“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式。通过建设精品课程，开发校本教材，培养双师队伍，将数控技术应用、机电技术应用、汽车运用与维修、会计4个专业建设成为河南省中等职业特色鲜明，示范引领重点专业，在全省乃至全国起示范和引领作用。 2013年度建设目标： 学校以国家级改革发展示范校建设为动力，以“四改革，一创新”（即： 改革培养模式、改革教学模式、改革办学模式、改革评价模式，创新教育内容。）为突破口，遵照“以能力为本位，以就业为导向”的职教方针，切实加大教育教学改革力度，全面提高学生素质，提高教学质量，提高为经济社会发展的服务能力。进一步加大师资队伍建设，以改革教师培养、评聘和考核为核心，加强培养培训工作，不断提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质。继续坚持校企合作、订单招生、定向培养的人才培养模式。根据社会需要，及时改革、调整专业设置，优化课程结构，改革教学方法，加快校内实训基地与校外实习基地建设，强化“双师型”教师队伍建设，改革学生评价机制，努力实现与产业对接设专业、与企业对接育人才、与岗位对接设课程、与工种对接搞培训、与师傅对接抓师资、与职工对接作评价、与车间对接建基地，实现学校教育与企业岗位需要的无缝对接。 2014年度建设目标： 继续以重点专业建设为核心，以满足学生就业需要为目标，以适应职业岗位需求为导向，进一步加强实践教学。不断加大实训投入力度，完善各专业实验实习设备，重点建好机加工、数控加工、汽修等实习工厂，加强数控、机电、汽车维修实训基地建设等。不断加强学校与企业各种形式的合作共建，不断深化工学结合、校企结合的人才培养模式，围绕学生的基本应用能力、岗位实用能力、就业创业能力，根据社会对人才的要求改革课程体系，推进课程改革和教材创新，逐步推广、建立模块化课程体系。根据企业对人才的要求加强校内教材建设。教学中全面推进教学做一体化教学，综合使用多媒体教学课件、实物、虚拟、仿真等现代化教学手段，培养学生创新思维能力和分析问题、解决问题的能力。创新教学环境，构建具有鲜明职业教育特色的实践教学环境，不断提高学校管理的规范化、现代化和信息化水平，使学校发展成为具有示范作用、引领作用的国家级示范校。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．学校基本情况及项目进度情况表—1：

|  | 项目 |  | 现有基础 | 2013年 12 月 （预期目标、验收要点） | 2014年 12 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办学体制机制 | 办学主体单位（机构） | 1个 |  |  |
|  |  | 合作办学单位（机构） | 0个 |  |  |
|  |  | 其他： | 无 |  |  |
|  | 办学经费 | 地方生均预算内拨款标准 | 2100元/生 | 2100元/生 | 2100元/生 |
|  |  | 地方财政专项拨款 | 省财政拨免学费资金140.09万元 | 预期目标：年终根据实际学生在校数核算拨款总额 验收要点：拨付的资金凭证 | 预期目标：年终根据实际学生在校数核算拨款总额 验收要点：拨付的资金凭证 |
|  |  | 行业、企业专项投入 |  |  |  |
|  |  | 贷款余额 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
|  |  | 其他： | 学费收入：303.6万元 住宿费收入：51.6万元 社会培训：0万元 合计：355.2万元 | 学费、住宿费收入按实际交费人数收取； 社会培训按实际培训人收取； | 学费、住宿费收入按实际交费人数收取； 社会培训按实际培训人收取； |
|  | 实习实训 | 教学仪器设备数量 | 1210套 | 预期目标：增加80台（套） 验收要点：骨干专业购置教学仪器设备数 | 预期目标：增加120台（套） 验收要点：骨干专业购置教学仪器设备数 |
|  |  | 教学仪器设备总值 | 1530万元 | 预期目标：增加20万元，用于骨干专业建设。 验收要点：设备购置合同、采购手续、验收清单 | 预期目标：增加120万元，用于骨干专业建设。 验收要点：设备购置合同、采购手续、验收清单 |
|  |  | 校内实训基地/室数① | 8个/32 个 | 预期目标：增加5个/5个 验收要点：实地考察 | 预期目标：增加3个/3个 验收要点：实地考察 |
|  |  | 校外顶岗实习（10人以上）基地数 | 18个 | 预期目标：增加10个 验收要点：就业协议、合作协议书 | 预期目标：增加10个 验收要点：就业协议、合作协议书 |
|  |  | 校内生产性实训（学时）平均比例 | 10% | 预期目标：13% 验收要点：培养方案、实训记录、实训报告 | 预期目标：18% 验收要点：培养方案、实训记录、实训报告 |
|  |  | 实践教学学时占总学时50%以上的专业数占专业总数的比例 | 88% | 预期目标：91% 验收要点：相关教学计划 | 预期目标：94% 验收要点：相关教学计划 |
|  |  | 半年以上顶岗实习学生数占应届毕业生总数的比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点：学生实习鉴定表、毕业生人数统计 | 预期目标：100% 验收要点：学生实习鉴定表、毕业生人数统计 |

3．学校基本情况及项目进度情况表—2：

| 项目 |  | 现有基础 | 2013年 12 月 （预期目标、验收要点） | 2014年 12 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双证书 | 职业技能鉴定机构/工种数量 | 1/6 | 预期目标：1个/ 10个（在原有6个鉴定工种的基础上新增两个工种的四级鉴定，鉴定工种数量达10个） 验收要点：职业技能鉴定机构批复文件 | 预期目标：1个/ 14个（在原有10个鉴定工种的基础上新增4个工种的四级鉴定，使鉴定工种达14个） 验收要点：职业技能鉴定机构批复文件 |
|  | “双证书”专业占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：“双证书”专业占专业总数的比例达100% 验收要点：鉴定部门核准的各专业学生参加技能培训和鉴定的学生花名册 | 预期目标：“双证书”专业占专业总数的比例达100%. 验收要点：鉴定部门核准的各专业学生参加技能培训和鉴定的学生花名册 |
|  | “双证书”专业中平均“双证书”获取率 | 91% | 预期目标：“双证书”专业中平均“双证书”获取率达92%以上。 验收要点：鉴定部门核准的参加鉴定学生花名册 | 预期目标：“双证书”专业中平均“双证书”获取率达95%以上。 验收要点：鉴定部门核准的参加鉴定学生花名册 |
| 专业教师 | 专任专业教师数/授课课时数 | 129人/55728 课时 | 预期目标：131人/ 56592课时，131×12×4×9=56592 验收要点：1.课程总表 2.专业部每月课时汇总 | 预期目标：133人/57456课时，133×12×4×9=57456 验收要点：1.课程总表 2.专业部每月课时汇总 |
|  | 从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课课时数 | 36人/12960 课时 | 预期目标：38人/ 13680课时，38×10×4×9=13680 验收要点：1.课程总表 2.专业部每月课时汇总 | 预期目标：40人/14400课时，40×10×4×9=14400 验收要点：1.课程总表 2.系部每月课时汇总 |
| 校企合作 | 签订合作协议的企业数 | 17个 | 预期目标：增加14个 验收要点：合作协议书 | 预期目标：增加15个 验收要点：合作协议书 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例 | 79% | 预期目标：84% (签订校企合作协议专业数8，在校专业数10) 验收要点：校企合作协议书 | 预期目标：89%，(签订校企合作协议专业数2/在校专业数10) 验收要点：校企合作协议书 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点：合作企业参与教学活动的有关记录 | 预期目标：100% 验收要点：合作企业参与教学活动的有关记录 |
|  | 合作企业接收的顶岗实习学生 | 3800人月 | 预期目标：4600人月（实习学生数*月） 验收要点：合作企业接收实习学生的协议、鉴定、实习名册 | 预期目标：5500人月（实习学生数*月） 验收要点：合作企业接收实习学生的协议、鉴定、实习名册 |
|  | 合作企业接收就业的学生数 | 1200人 | 预期目标：1300人 验收要点：合作企业接收就业学生协议书、学生名册 | 预期目标：1400人 验收要点：合作企业接收就业学生协议书、学生名册 |
|  | 合作企业对学校投入的设备总值 | 12万元 | 预期目标：增加2万元 验收要点：各骨干专业设备及清单 | 预期目标：增加6万元 验收要点：各骨干专业设备及清单 |
|  | 学校对外技术服务到款额 | 30万元 | 预期预期：45万元 验收要点：学校对外技术服务各项凭证 | 预期预期：55万元 验收要点：学校对外技术服务各项凭证 |
|  | 学校培训企业员工数 | 3800人 | 预期目标：4000人 验收要点： 1.培训企业员工花名册 2.培训企业员工签到表 3.培训企业员工培训安排 | 预期目标：4200人 验收要点： 1.培训企业员工花名册 2.培训企业员工签到表 3.培训企业员工培训安排 |
| 就业情况 | 毕业生初次就业率 | 98.4% | 预期目标：98.5% 验收要点：1.毕业生就业协议；2.各专业就业统计 | 预期目标：99% 验收要点：1.毕业生就业协议；2.各专业就业统计 |
|  | 毕业生初次就业平均月薪 | 1500元 | 预期目标：1800元 验收要点：1.学生工资清单；2.就业协议 | 预期目标：2000元 验收要点：1.学生工资清单；2.就业协议 |

# 4．省财政重点支持建设项目进度表4-1：

| 建设项目名称(示范院校须完成所有六项建设项目，特色院校须选择不少于三项建设项目) |  |  | 建设负责人 | 陶林 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2013年 12 月 （预期目标、验收要点） | 2014年 12 月 （预期目标、验收要点） |  |
| 深化校企合作 | 1.创建校企合作、工学结合运行机制 | 预期目标： 成立校企合作专业建设领导小组、校外实习工作领导小组 验收要点： 1.校企合作专业建设领导小组、校外实习工作领导小组； 2.联合办学有关资料； 3.有关专题讨论会议纪要等材料。 | 预期目标： 完善校企合作委员会、专业建设领导小组、实训工作领导小组 验收要点： 有关合作会议纪要、协议、培训计划、台账等资料。 |  |
|  | 2.建立校企合作保障机制 | 预期目标： 浅层次合作模式。学校专业方向按企业所需确定，在企业建立实训基地，建立管理制度及激励和考核制度。 验收要点： 《校企合作基地管理办法》、《联合办学协议》、《“双师型”教师培养计划》、《联合办学专项经费使用管理办法》、《企业技术骨干教师聘任考核办法》、活动经费支出账册 | 预期目标： 深层次合作模式。企业与学校相互渗透，真正实现“教学—生产一实训”三位一体。 验收要点： 《企业职工继续教育实施管理办法》、《校企联合科研开发管理办法》、《科技成果奖励办法》等 |  |
|  | 3.建立校企合作互惠双赢机制 ，开展订单培养，冠名班培养 | 预期目标： 通过校企合作、订单招生，学校实现招生规模良性稳定发展，确保学生就业有稳定的渠道。学校对企业进行技术服务，企业定期派人来校开展讲座，企业能得到稳定高素质的员工。 验收要点： 1.校企合作协议、订单招生协议； 2.企业接受学生名单； 3.影像资料； 4.活动经费支出账册 | 预期目标： 按照校企合作人才培养模式改革的要求，完善校企合作互惠双赢机制，学校成立订单班级，为企业定向培养数控人才，企业向订单班级提供奖学金，设备、厂服等，企业定期派人来校开展讲座，宣传企业文化，构建班级企业文化。 验收要点： 1.订单班级名册； 2.企业接受学生名单； 3.企业提供奖学金、设备、厂服票据； 4.影像资料； 5.活动经费支出账册。 |  |
|  | 4．联合开办工厂与车间2个 | 预期目标： 通过引厂入校建设汽车维修厂一个 验收要点： 引厂入校协议，现场考察、教学实习记录 | 预期目标： 通过引厂入校合作建设数控车间一个 验收要点： 引厂入校合作建设协议，现场考察、教学实习记录 |  |
| 改革人才 培养模式 | 1、实行“教、学、做一体化”工种过程的教学模式 | 预期目标： 1.制订 “工学结合，教、学、做一体化”的人才培养模式培养方案； 2.制订专业能力标准； 3.制订专业教学计划和大纲； 4.制定专业建设与改革实施方案。 验收要点： 1.骨干专业调研报告；专家研讨会记录； 2.骨干专业建设与改革实施方案； 3.专业能力培养标准； 4.专业人才培养方案； 5.专业教学计划和大纲； | 预期目标： 形成完善的人才培养模式及专业建设与改革方案。 验收要点： 1.专业人才培养方案总结分析报告； 2.专业教学计划和大纲； 3.专业能力培养标准。 |  |
|  | 2、实行“走岗认识实习、贴岗专业实训、顶岗生产实习”实践教学体系 | 预期目标： 根据工学结合的教学要求，制定专业教学标准和课程标准，教学质量管理系统和实训质量管理系统。健全教学质量信息反馈系统，教学质量督导机制。建立教学质量保障体系，为校企岗位轮换、职业能力递进的工学结合顶岗实习的人才培养模式及专业建设提供质量保障依据 验收要点: 1.骨干专业教学标准制定 2.骨干专业教学质量管理系统 3.骨干专业基本技能标准 | 预期目标: 完善专业教学标准和课程标准、教学质量管理系统和实训质量管理系统，完善专业基本技能标准 验收要点: 1.完善与工学结合相适应的教学规章制度建设 2.完善教学质量信息反馈系统 3.完善与工学结合相适应的教学质量保障监控体系建设 4.形成职业资格证标准融入教学过程制度 |  |
|  | 3、实行任务驱动、项目教学、案例教学、场景教学、仿真教学和岗位教学多错并举教学形式 | 预期目标： 构建体现工学结合特色的、以职业岗位综合能力培养为主线项目引领、任务驱动、案例教学、仿真教学专业课程体系，完成专业核心课程的课程标准，制定课程改革和建设方案。 验收要点： 1.以职业岗位能力培养为主线的课程体系建设方案； 2.年度专业调研和实践专家访谈会纪要及相关材料； 3实训实习教学计划、任务书、校内教材及相关实训资料； 4.核心课程的课程标准和大纲。 | 预期目标： 完善专业课程体系建设与改革方案。 验收要点： 1. 骨干专业课程体系改革总结报告； 2.专业教学计划和大纲； 3.专业课程标准和课程大纲； 4.实训、实习教学计划，实习记录。 5．相关课程的课程标准和大纲。 6、骨干专业校本教材建设 |  |
|  | 4、骨干专业的专业技能课程学时占总学时的2/3,其中顶岗实习累计总学时约为一学年得到落实。 | 预期目标： 构建体现工学结合特色的、完成专业核心课程的课程标准，制定课程改革和建设方案、教学标准。 验收要点： 1.以职业岗位能力培养为主线的模块化课程体系建设方案； 2.年度实训实习教学计划及相关实训资料； 3.核心课程的课程标准和大纲。 | 预期目标： 完善专业课程体系建设标准。 验收要点： 1.课程体系改革总结报告； 2.专业教学计划和大纲； 3.专业课程标准和课程大纲； 4.实训、实习教学计划，实习记录。 5．实习实训耗材记录。 |  |
| 提升基础能力 | 1、通过增加图书藏量、加大实训室建设、提高师生比、完善一体化教师等主要措施提升主要办学条件 | 预期目标： 建立传感器实训室、年递增图书量5% 验收要点： 实训室建设方案、图书登记卡 | 预期目标 主要教室实行多媒体教学；实训室一体化 验收要点 实地考察，一体化教室图片 |  |
|  | 2完成专业带头人、骨干教师、“双师型”教师、兼职教师第一年度的建设任务。聘用企业工程技术人员作为专业课教师的数量不低于25% | 预期目标 通过到国内外高校培训或企业锻炼，培养具有专业课程体系建设与人才培养模式改革能力的机电、汽车维修专业带头人2人，骨干教师6人在教学改革、课程建设、校企合作方面发挥主导作用 选派6名骨干教师到国内院校进修或到区域内大型汽车维修企业培训，在课程教学、技术服务方面独当一面。使双师型教师达到教师40% 吸收企业技术专家，充实教师队伍，构建专兼结合的教学团队，制定企业技术专家到学校指导实习和授课的管理和薪酬机制，签定聘任协议书，企业技术专家达到2人，进行实训教学指导，校外顶岗实习指导和管理，专项技术讲座等达3次 验收要点: 1.参加国内外企业高校培训或企业锻炼证明 2.专业学科带头人证明材料 3.专业带头人应主持1门工学结合的核心课程建设，并担任相关教学任务 4.学校引进专业骨干教师文件引进专业骨干教师身份、学历、职称等证明文件 5.双师型教师资格证、工程师证等 6.校企专家技术证书复印件 7.校企专家开展实训教学指导、技术讲座原始影像资料 | 预期目标 通过到国内外高校培训或企业锻炼，培养具有专业课程体系建设与人才培养模式改革能力的数控、会计专业带头人2人，骨干教师6人在教学改革、课程建设、校企合作方面发挥主导作用 选派6名骨干教师到国内院校进修或到区域内大型汽车维修企业培训，在课程教学、技术服务方面独当一面。使双师型教师达到教师60% 吸收企业技术专家，充实教师队伍，构建专兼结合的教学团队，制定企业技术专家到学校指导实习和授课的管理和薪酬机制，签定聘任协议书，企业技术专家达到2人，进行实训教学指导，校外顶岗实习指导和管理，专项技术讲座等达3次 验收要点: 1.参加国内外企业高校培训或企业锻炼证明 2.专业学科带头人证明材料 3.专业带头人应主持1门工学结合的核心课程建设，并担任相关教学任务 4.学校引进专业骨干教师文件，引进专业骨干教师身份、学历、职称等证明文件 5. 双师型教师资格证、工程师证等 6.校企专家技术证书复印件 7.校企专家开展实训教学指导、技术讲座原始影像资料 |  |
|  | 3.骨干专业实训占专业课80%，完善机电、数控、汽修、会计6个仿真实训室建设 | 预期目标： 1.制订调整骨干专业“工学结合，教、学、做一体化”的人才培养模式培养方案； 2.制订调整骨干专业能力标准； 3.制定调整骨干专业建设与改革实施方案。 验收要点： 1.专业建设与改革实施方案； 2.专业人才培养方案； 3.专业教学计划和大纲； 4.专业能力培养标准； 5.每学年教师教学方案设计。 | 预期目标： 1.调整修订骨干专业“工学结合，教、学、做一体化”的人才培养模式培养方案； 2.调整修订骨干专业能力标准； 3.调整修订骨干专业建设与改革实施方案。 验收要点： 1.专业建设与改革实施方案； 2.专业人才培养方案； 3.专业教学计划和大纲； 4.专业能力培养标准； 5.每学年教师教学方案设计。 |  |
|  | 4.建设机电、数控、汽修、会计6个仿真实训室建设 | 预期目标 1.建设CAD/CAM仿真实训室 2.会计仿真实训室 验收要点 1.CAXA工程师软件、CAXA实体设计软件、CAXA工艺图表软件、 2.成本会计模拟软件 | 预期目标 1.数控仿真室 2.工业产品设计室 3.PLC仿真训练室 4.图像处理训练室 验收要点 1.数控铣、数控车软件 2.工业产品设计软件 3.PLC仿真软件 |  |
| 加快信息化建设 | 1.数字化校园建设以及在教育、教学、管理、决策和科研中应用 | 预期目标 校园网建设 验收标准 1.校园网建设报告 2.购买200台笔记本招标文件 3.购买300台台式机招标文件 4.校园办公软件 5.校园IP地址汇总表 | 预期目标 数字化校园建设 验收标准 1.数字化校园建设报告 2.数字图书馆建设内容 3.校园数字监控系统 |  |
|  | 2.机电、数控、会计、汽修数字化教学资源库建设,专业技能课程教学开展信息一体化教学 | 预期目标 1.机电专业教学资源库建设 2.数控应用技术专业资源库建设 3.精品课件建设 验收标准 1.电工课件及资源库建设 2．电拖课件及资源库建设 3.PLC课件及资源库建设 4.数控车课件及资源库建设 5.数控铣课件及资源库建设 | 预期目标 1.汽修专业教学资源库建设 2.会计专业资源库建设 3.精品课件建设 验收标准 1.汽车电器课件及资源库建设 2.发动机课件及资源库建设 3.汽车底盘课件及资源库建设 4.基础会计课件及资源库建设 5.财务会计件及资源库建设 |  |
|  | 3. 探索构建网络环境下的职业教育学习新模式。初步建立教学支持服务、电子学籍、教务和资产等信息系统 | 预期目标 1.教务信息系统 2.电子学籍系统 验收标准 1.排课软件 2.考务软件 3.教师档案系统 4.电子学籍系统 | 预期目标 资产管理系统 校园监控系统 验收标准 资产管理软件 资产管理核查表 监控视频截图 |  |
| 完善管理机制 | 以制度建设为基础,建立规范的招生和考试制度、财务管理和资产管理制度、教师考核评价制度等。对一半以上的管理制度完成了“升级版”修订并开始执行 | 预期目标 1.完善招生和考试制度 2.完善财务管理和资产管理制度 3.完善教师考核评价制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 | 预期目标 1.完善深化招生和考试制度 2.完善深化财务管理和资产管理制度 3.完善深化教师考核评价制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 |  |
|  | 比较严格的学籍和教育教学管理制度，对一半以上的管理制度完成了“升级版”修订并开始执行 | 预期目标 1.修订河南省工业学校学生手册 2.修订财务管理和资产管理制度 3.修订教学管理制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 | 预期目标 1.修订河南省工业学校学生手册 2.修订财务管理和资产管理制度 3.修订教学管理制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 |  |
| 增强社会服务 能力 | 1.以服务郑州航空港建设和中原区经济建设为己任，坚持学历教育与职业培训并举，努力提高服务经济社会的能力。在稳定规模基础上，开展岗前、岗中、刚后社会培训中职学校学历教育在校生规模达到3800人以上、年均职业培训规模达到3000人次以上 | 预期目标 1.冶金行业岗位培训 2.制造行业岗位培训 3.服务行业岗位培训 验收标准 郑州二钢、郑州海特模具、郑州航空港汉威电子、郑州新郑热力公司、南阳汽车减震器厂等企业培训协议及图片 | 预期目标 1.冶金行业岗位培训 2.制造行业岗位培训 3.服务行业岗位培训 验收标准 郑州二钢、郑州海特模具、郑州航空港汉威电子、郑州新郑热力公司、南阳汽车减震器厂等企业培训协议及图片 |  |
|  | 2.坚持规模与质量并行发展的原则，推行毕业生“双证书”制度获取率达到90%以上，毕业生就业率达到95%以上 | 预期目标 1.职业鉴定工种10个 2.“双证书”专业占专业总数的比例 3.“双证书”专业中平均“双证书”获取率 验收标准 1.鉴定机构批文 2.鉴定工种理论与实操试卷 3.资格证书复印件 | 预期目标 1.职业鉴定工种达14个 2.“双证书”专业占专业总数的比例 3.“双证书”专业中平均“双证书”获取率 验收标准 1.鉴定机构批文 2.鉴定工种理论与实操试卷 3.资格证书复印件 |  |

4．其他投入资金（市、县财政、社会、学校等投入资金）支持建设项目进度表4-2：

| 建设项目名称(须按照省财政与其他投入为1:3比例完成规定建设项目) |  |  | 建设负责人 | 周自斌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2013年 12 月 （预期目标、验收要点） | 2014年 12 月 （预期目标、验收要点） |  |
| 深化校企合作 | 1.创建校企合作、工学结合运行机制 | 预期目标： 成立校企合作专业建设领导小组、校外实习工作领导小组 验收要点： 1.校企合作专业建设领导小组、校外实习工作领导小组； 2.联合办学有关资料； 3.有关专题讨论会议纪要等材料。 | 预期目标： 完善校企合作委员会、专业建设领导小组、实训工作领导小组 验收要点： 有关深层次合作会议纪要、协议、培训计划、台账等资料。 |  |
|  | 2.建立校企合作保障机制 | 预期目标： 浅层次合作模式。学校专业方向按企业所需确定，在企业建立实训基地，建立管理制度及激励和考核制度。 验收要点： 《校企合作基地管理办法》、《联合办学协议》、《“双师型”教师培养计划》、《联合办学专项经费使用管理办法》、《企业技术骨干教师聘任考核办法》、活动经费支出账册 | 预期目标： 深层次合作模式。企业与学校相互渗透，真正实现“教学—生产一实训”三位一体。 验收要点： 《企业职工继续教育实施管理办法》、《校企联合科研开发管理办法》、《科技成果奖励办法》等 |  |
|  | 3.建立校企合作互惠双赢机制 | 预期目标： 通过校企合作、订单招生，学校实现招生规模良性稳定发展，确保学生就业有稳定的渠道。学校对企业进行技术服务，企业定期派人来校开展讲座，企业能得到稳定高素质的员工。 验收要点： 1.校企合作协议、订单招生协议； 2.企业接受学生名单； 3.影像资料； 4.活动经费支出账册 | 预期目标： 按照校企合作人才培养模式改革的要求，完善校企合作互惠双赢机制，学校成立订单班级，为企业定向培养数控人才，企业向订单班级提供奖学金，设备、厂服等，企业定期派人来校开展讲座，宣传企业文化，构建班级企业文化。 验收要点： 1.订单班级名册； 2.企业接受学生名单； 3.企业提供奖学金、设备、厂服票据； 4.影像资料； 5.活动经费支出账册。 |  |
|  | 4．联合开办工厂与车间2个 | 预期目标： 通过引厂入校建设汽车维修厂一个 验收要点： 引厂入校协议，现场考察、教学实习记录 | 预期目标： 通过引厂入校合作建设数控车间一个 验收要点： 引厂入校合作建设协议，现场考察、教学实习记录 |  |
| 改革人才 培养模式 | 1、骨干专业构建“工学结合，教、学、做一体化”的人才培养模式 | 预期目标： 1.制订 “工学结合，教、学、做一体化”的人才培养模式培养方案； 2.制订专业能力标准； 3.制订专业教学计划和大纲； 4.制定专业建设与改革实施方案。 验收要点： 1.骨干专业调研报告；专家研讨会记录； 2.骨干专业建设与改革实施方案； 3.专业能力培养标准； 4.专业人才培养方案； 5.专业教学计划和大纲； | 预期目标： 形成完善的人才培养模式及专业建设与改革方案。 验收要点： 1.专业人才培养方案总结分析报告； 2.专业教学计划和大纲； 3.专业能力培养标准。 |  |
|  | 2、骨干专业，基本实现专业与产业对接、教学过程与生产过程对接、专业课程内容与职业标准对接 | 预期目标： 根据工学结合的教学要求，制定专业教学标准和课程标准，教学质量管理系统和实训质量管理系统。健全教学质量信息反馈系统，教学质量督导机制。建立教学质量保障体系，为校企岗位轮换、职业能力递进的工学结合顶岗实习的人才培养模式及专业建设提供质量保障依据 验收要点: 1.骨干专业教学标准制定 2.骨干专业教学质量管理系统 3.骨干专业基本技能标准 | 预期目标: 完善专业教学标准和课程标准、教学质量管理系统和实训质量管理系统，完善专业基本技能标准 验收要点: 1.完善与工学结合相适应的教学规章制度建设 2.完善教学质量信息反馈系统 3.完善与工学结合相适应的教学质量保障监控体系建设 4.形成职业资格证标准融入教学过程制度 |  |
|  | 3、骨干专业技能课程，基本实行项目教学、案例教学、场景教学、仿真教学和岗位教学等 | 预期目标： 构建体现工学结合特色的、以职业岗位综合能力培养为主线项目引领、任务驱动、案例教学、仿真教学专业课程体系，完成专业核心课程的课程标准，制定课程改革和建设方案。 验收要点： 1.以职业岗位能力培养为主线的课程体系建设方案； 2.年度专业调研和实践专家访谈会纪要及相关材料； 3实训实习教学计划、任务书、校内教材及相关实训资料； 4.核心课程的课程标准和大纲。 | 预期目标： 完善专业课程体系建设与改革方案。 验收要点： 1. 骨干专业课程体系改革总结报告； 2.专业教学计划和大纲； 3.专业课程标准和课程大纲； 4.实训、实习教学计划，实习记录。 5．相关课程的课程标准和大纲。 6、骨干专业校本教材建设 |  |
|  | 4、骨干专业的专业技能课程学时占总学时的2/3,其中顶岗实习累计总学时约为一学年得到落实。 | 预期目标： 构建体现工学结合特色的、完成专业核心课程的课程标准，制定课程改革和建设方案、教学标准。 验收要点： 1.以职业岗位能力培养为主线的模块化课程体系建设方案； 2.年度实训实习教学计划及相关实训资料； 3.核心课程的课程标准和大纲。 | 预期目标： 完善专业课程体系建设标准。 验收要点： 1.课程体系改革总结报告； 2.专业教学计划和大纲； 3.专业课程标准和课程大纲； 4.实训、实习教学计划，实习记录。实习实训耗材记录。 |  |
| 提升基础能力 | 1、通过增加图书藏量、加大实训室建设、提高师生比、完善一体化教师等主要措施提升主要办学条件 | 预期目标： 建立传感器实训室、年递增图书量5% 验收要点： 实训室建设方案、图书登记卡 | 预期目标 主要教室实行多媒体教学；实训室一体化 验收要点 实地考察，一体化教室图片 |  |
|  | 2完成专业带头人、骨干教师、“双师型”教师、兼职教师第一年度的建设任务。聘用企业工程技术人员作为专业课教师的数量不低于15% | 预期目标 通过到国内外高校培训或企业锻炼，培养具有专业课程体系建设与人才培养模式改革能力的机电、汽车维修、专业带头人2人，骨干教师6人在教学改革、课程建设、校企合作方面发挥主导作用 选派6名骨干教师到国内院校进修或到区域内大型汽车维修企业培训，在课程教学、技术服务方面独当一面。 吸收企业技术专家，充实教师队伍，构建专兼结合的教学团队，制定企业技术专家到学校指导实习和授课的管理和薪酬机制，签定聘任协议书，企业技术专家达到2人，进行实训教学指导，校外顶岗实习指导和管理，专项技术讲座等达3次 验收要点: 1.参加国内外企业高校培训或企业锻炼证明 2.专业学科带头人证明材料 3.专业带头人应主持1门工学结合的核心课程建设，并担任相关教学任务 4.学校引进专业骨干教师文件 5.引进专业骨干教师身份、学历、职称等证明文件 6.校企专家技术证书复印件 7.校企专家开展实训教学指导、技术讲座原始影像资料 | 预期目标 通过到国内外高校培训或企业锻炼，培养具有专业课程体系建设与人才培养模式改革能力的数控、会计专业带头人2人，骨干教师6人在教学改革、课程建设、校企合作方面发挥主导作用 选派6名骨干教师到国内院校进修或到区域内大型汽车维修企业培训，在课程教学、技术服务方面独当一面。 吸收企业技术专家，充实教师队伍，构建专兼结合的教学团队，制定企业技术专家到学校指导实习和授课的管理和薪酬机制，签定聘任协议书，企业技术专家达到2人，进行实训教学指导，校外顶岗实习指导和管理，专项技术讲座等达3次 验收要点: 1.参加国内外企业高校培训或企业锻炼证明 2.专业学科带头人证明材料 3.专业带头人应主持1门工学结合的核心课程建设，并担任相关教学任务 4.学校引进专业骨干教师文件 5.引进专业骨干教师身份、学历、职称等证明文件 6.校企专家技术证书复印件 7.校企专家开展实训教学指导、技术讲座原始影像资料 |  |
|  | 3.骨干专业实训占专业课80%，完善机电、数控、汽修、会计6个仿真实训室建设 | 预期目标： 1.制订调整骨干专业“工学结合，教、学、做一体化”的人才培养模式培养方案； 2.制订调整骨干专业能力标准； 3.制定调整骨干专业建设与改革实施方案。 验收要点： 1.专业建设与改革实施方案； 2.专业人才培养方案； 3.专业教学计划和大纲； 4.专业能力培养标准； 5.每学年教师教学方案设计。 | 预期目标： 1.调整修订骨干专业“工学结合，教、学、做一体化”的人才培养模式培养方案； 2.调整修订骨干专业能力标准； 3.调整修订骨干专业建设与改革实施方案。 验收要点： 1.专业建设与改革实施方案； 2.专业人才培养方案； 3.专业教学计划和大纲； 4.专业能力培养标准； 5.每学年教师教学方案设计。 |  |
|  | 4.建设机电、数控、汽修、会计6个仿真实训室建设 | 预期目标 1.建设CAD/CAM仿真实训室 2.会计仿真实训室 验收要点 1.CAXA工程师软件、CAXA实体设计软件、CAXA工艺图表软件、 2.成本会计模拟软件 | 预期目标 1.数控仿真室 2.工业产品设计室 3.PLC仿真训练室 4.图像处理训练室 验收要点 1.数控铣、数控车软件 2.工业产品设计软件 3.PLC仿真软件 |  |
| 加快信息化建设 | 1.数字化校园建设以及在教育、教学、管理、决策和科研中应用 | 预期目标 校园网建设 验收标准 1.校园网建设报告 2.购买200台笔记本招标文件 3.购买300台台式机招标文件 4.校园办公软件 5.校园IP地址汇总表 | 预期目标 数字化校园建设 验收标准 1.数字化校园建设报告 2.数字图书馆建设内容 3.校园数字监控系统 |  |
|  | 2.机电、数控、会计、汽修数字化教学资源库建设,专业技能课程教学开展信息一体化教学 | 预期目标 1.机电专业教学资源库建设 2.数控应用技术专业资源库建设 3.精品课件建设 验收标准 1.电工课件及资源库建设 2．电拖课件及资源库建设 3.PLC课件及资源库建设 4.数控车课件及资源库建设 5.数控铣课件及资源库建设 | 预期目标 1.汽修专业教学资源库建设 2.会计专业资源库建设 3.精品课件建设 验收标准 1.汽车电器课件及资源库建设 2.发动机课件及资源库建设 3.汽车底盘课件及资源库建设 4.基础会计课件及资源库建设 5.财务会计件及资源库建设 |  |
|  | 3. 探索构建网络环境下的职业教育学习新模式。初步建立教学支持服务、电子学籍、教务和资产等信息系统 | 预期目标 1.教务信息系统 2.电子学籍系统 验收标准 1.排课软件 2.考务软件 3.教师档案系统 4.电子学籍系统 | 预期目标 资产管理系统 校园监控系统 验收标准 资产管理软件 资产管理核查表 监控视频截图 |  |
| 完善管理机制 | 以制度建设为基础,建立规范的招生和考试制度、财务管理和资产管理制度、教师考核评价制度等。对一半以上的管理制度完成了“升级版”修订并开始执行 | 预期目标 1.完善招生和考试制度 2.完善财务管理和资产管理制度 3.完善教师考核评价制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 | 预期目标 1.完善深化招生和考试制度 2.完善深化财务管理和资产管理制度 3.完善深化教师考核评价制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 |  |
|  | 比较严格的学籍和教育教学管理制度，对一半以上的管理制度完成了“升级版”修订并开始执行 | 预期目标 1.修订河南省工业学校学生手册 2.修订财务管理和资产管理制度 3.修订教学管理制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 | 预期目标 1.修订河南省工业学校学生手册 2.修订财务管理和资产管理制度 3.修订教学管理制度 验收标准 1.学校制度汇编 2.考核记录 |  |
| 增强社会服务 能力 | 1.以服务郑州航空港建设和中原区经济建设为己任，坚持学历教育与职业培训并举，努力提高服务经济社会的能力。在稳定规模基础上，开展岗前、岗中、刚后社会培训中职学校学历教育在校生规模达到2500人以上、年均职业培训规模达到2500人次以上 | 预期目标 1.冶金行业岗位培训 2.制造行业岗位培训 3.服务行业岗位培训 验收标准 郑州二钢、郑州海特模具、郑州航空港汉威电子、郑州新郑热力公司、南阳汽车减震器厂等企业培训协议及图片 | 预期目标 1.冶金行业岗位培训 2.制造行业岗位培训 3.服务行业岗位培训 验收标准 郑州二钢、郑州海特模具、郑州航空港汉威电子、郑州新郑热力公司、南阳汽车减震器厂等企业培训协议及图片 |  |
|  | 2.坚持规模与质量并行发展的原则，推行毕业生“双证书”制度获取率达到70%以上，毕业生就业率达到93%以上 | 预期目标 1.职业鉴定工种10个 2.“双证书”专业占专业总数的比例 3.“双证书”专业中平均“双证书”获取率 验收标准 1.鉴定机构批文 2.鉴定工种理论与实操试卷 3.资格证书复印件 | 预期目标 1.职业鉴定工种达14个 2.“双证书”专业占专业总数的比例 3.“双证书”专业中平均“双证书”获取率 验收标准 1.鉴定机构批文 2.鉴定工种理论与实操试卷 3.资格证书复印件 |  |

5．建设项目资金投入预算表5：

财务负责人：高丽娟                                                                                                            单位：万元

| 建设项目内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 1500 |  |  | 合计 |
|  |  | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 201 年度 | 201 年度 | 小计 | 201 年度 |  | 201 年度 | 小计 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 250 | 250 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 1423 | 1500 | 2000 |
| 深化校企 合作 | 1、冶金职教集团建设 | 3 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 44 |
|  | 2、数控、机电、汽修、会计专业委员会 | 4 | 10 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 22 |
|  | 3、数控、汽修车间 | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 59 | 66 |
|  | 4、数控与汽修校外实训基地 | 10 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 55 | 100 | 125 |
|  | 小 计 | 20 | 35 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 157 | 202 | 257 |
| 改革人才 培养模式 | 1、构建“教、学、做一体化”的人才培养模式 | 3 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 18 | 20 | 30 |
|  | 2、构建教、学、做一体化的专业课程体系 | 2 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 13 |
|  | 3、配套精品课件建设 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 38 | 44 |
|  | 4、配套教材建设 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 18 |
|  | 小 计 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 72 | 75 | 105 |
| 提升基础 能力 | 1、建立数控、传感器实训车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |
|  | 2、培训双师型教师 | 20 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 130 |
|  | 3、建立6个仿真实训教室 | 20 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 180 | 200 | 260 |
|  | 小 计 | 40 | 70 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 510 | 530 | 640 |
| 加快信息化建设 | 1、数字化校园建设 | 135 | 25 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 | 570 | 730 |
|  | 2、机电汽修专业教学资源库建设 | 10 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 3、建设教学与学生管理信息系统 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小 计 | 156 | 64 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 | 570 | 790 |
| 完善管理机制 | 1、规章制度制定 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 |
|  | 2、规章制度修订与完善 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 12 |
|  | 小 计 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 | 11 | 17 |
| 增强社会 服务能力 | 1、全日制学历教育与社会培训 | 5 | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 24 |
|  | 2、认证培训与就业工作 | 3 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 91 | 101 |
|  | 3、特色教育 | 4 | 10 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 26 |
|  | 4、教科研 | 10 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 小 计 | 22 | 57 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 112 | 100 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 20 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 | 510 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 20 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 130 |

6．资金投入预算汇总表：

财务负责人：高丽娟

单位：万元

| 建设项目内容 | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省财政投入 |  | 市县财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |  |
|  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 | 500 | 25 |  |  |  |  |  | 1500 | 75 | 2000 | 100 |
| 1.深化校企合作 | 55 | 2.75 |  |  |  |  |  | 202 | 10.1 | 257 | 12.85 |
| 2.改革人才培养模式 | 30 | 1.5 |  |  |  |  |  | 75 | 3.75 | 105 | 5.25 |
| 3.提升基础能力 | 110 | 5.5 |  |  |  |  |  | 530 | 26.5 | 640 | 32 |
| 4.加快信息化建设 | 220 | 11 |  |  |  |  |  | 570 | 28.5 | 790 | 39.5 |
| 5.完善管理机制 | 6 | 0.3 |  |  |  |  |  | 11 | 0.55 | 17 | 0.85 |
| 6.增强社会服务能力 | 79 | 3.95 |  |  |  |  |  | 112 | 5.6 | 191 | 9.55 |
| 其中，实验实训设备费用小计 | 60 | 3 |  |  |  |  |  | 450 | 22.5 | 510 | 25.5 |
| 其中，师资培训进修费用小计 | 50 | 2.5 |  |  |  |  |  | 80 | 4 | 130 | 6.5 |

备注：用于购置实验实训设备的费用不得超过省财政投入项目资金总额的20%；单位设备资金总值不超过20万元；

用于教师培训进修的费用不得超过省财政投入项目资金总额的10%。

7．专家论证意见：

| 负责人 201年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 |

①	注：“/”栏目需分别填写数据（下同）。